مجموعه اسناد حرفه‌ای  /  شماره 04

صورتجلسه و پیگیری تصمیم‌ها

ساختار عملی برای برگزاری جلسه، ثبت تصمیم و پایش اقدامات

| نوع نمونه صورتجلسه و فرم | وضعیت نمونه مستقل | مبنای داده آموزشی و فرضی |
| --- | --- | --- |

| موضوع جلسه بهبود فرایند گزارش‌دهی | تاریخ نمونه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | محل جلسه آزمایشی آنلاین |
| --- | --- | --- |

حاضران و دستور جلسه

نقش‌های فرضی حاضر: مسئول پروژه، کارشناس مالی، مسئول عملیات، تحلیلگر داده.

•  مرور وضعیت گزارش ماه گذشته

•  تعیین مالک داده در هر واحد

•  تصویب قالب واحد و تاریخ تحویل

خلاصه بحث‌ها

تفاوت قالب ثبت تاریخ و کدهای کالا بین واحدها باعث افزایش زمان تجمیع شده است. مقرر شد الگوی ورودی یکسان تدوین و قبل از استفاده رسمی با نمونه داده تأیید شود.

مصوبات و جدول اقدام‌ها

| ردیف | تصمیم / اقدام | مسئول نقش | سررسید | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | تدوین قالب ورود داده | تحلیلگر | ۲۷ مهر | در حال انجام |
| ۲ | بازبینی اقلام و شناسه‌ها | عملیات | ۲۹ مهر | برنامه‌ریزی |
| ۳ | آزمایش گزارش نهایی | مسئول پروژه | ۳ آبان | برنامه‌ریزی |
| ۴ | تأیید نسخه قابل انتشار | کارشناس مالی | ۵ آبان | برنامه‌ریزی |

ریسک‌ها و پیگیری

ریسک اصلی، ناقص بودن نمونه داده است. اقدام پیشگیرانه: ثبت موارد ابهام، تعیین مالک پاسخ و جلوگیری از حدس مقادیر خالی.

محل تأیید

| نقش تأییدکننده | وضعیت امضا |
| --- | --- |
| مسئول جلسه | برای تکمیل پس از جلسه |
| مسئول پیگیری | برای تکمیل پس از جلسه |

نکته کنترل کیفیت ¦ این صورتجلسه صرفاً آموزشی است و به جلسه یا اشخاص واقعی مربوط نیست.