## داشبورد
پیشرفت پروژه و کنترل تأخیر
پروژه فرضی ۴ فازی ¦ گانت هفتگی در برگه اختصاصی
تعداد فعالیت‌ها | پیشرفت وزنی | فعالیت دارای تأخیر | ساعت کسب‌شده
40 | 47.41% | 3 | 491.19
تحلیل تصویری ¦ شاخص‌ها از داده‌های ورودی محاسبه می‌شوند
نکات مدیریتی
● زمان‌بندی بر مبنای روز تقویمی انجام می‌شود.
● پیشرفت به وزن ساعت کار وابسته است.
● نمای گانت، همپوشانی هر فعالیت با هفته را نشان می‌دهد.
● مدل مسیر بحرانی و وابستگی خودکار ندارد.
نمونه مستقل آموزشی ¦ داده‌ها فرضی هستند؛ این فایل سابقه اجرای سفارش کارفرما نیست.

## داده‌ها
۰۷ ¦ زمان‌بندی پروژه و مدیریت پیشرفت
۴۰ فعالیت و ۴ فاز ¦ مدت بر اساس روز تقویمی، نه روز کاری
شناسه | فاز | فعالیت | شروع برنامه | مدت (روز تقویمی) | پایان برنامه | پیشرفت (%) | وزن (ساعت) | کار کسب‌شده | تأخیر (روز) | وضعیت
T-001 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 01 | 2026-08-24 | 8 | 2026-08-31 | 100 | 18 | 18 | 0 | تکمیل
T-002 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 02 | 2026-08-27 | 6 | 2026-09-01 | 100 | 19 | 19 | 0 | تکمیل
T-003 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 03 | 2026-08-30 | 5 | 2026-09-03 | 100 | 18 | 18 | 0 | تکمیل
T-004 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 04 | 2026-09-02 | 9 | 2026-09-10 | 65 | 16 | 10.4 | 34 | دیرکرد
T-005 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 05 | 2026-09-05 | 10 | 2026-09-14 | 100 | 42 | 42 | 0 | تکمیل
T-006 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 06 | 2026-09-08 | 6 | 2026-09-13 | 100 | 28 | 28 | 0 | تکمیل
T-007 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 07 | 2026-09-11 | 6 | 2026-09-16 | 80 | 34 | 27.2 | 28 | دیرکرد
T-008 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 08 | 2026-09-14 | 9 | 2026-09-22 | 100 | 39 | 39 | 0 | تکمیل
T-009 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 09 | 2026-09-17 | 6 | 2026-09-22 | 100 | 30 | 30 | 0 | تکمیل
T-010 | نیازسنجی | فعالیت آزمایشی 10 | 2026-09-20 | 5 | 2026-09-24 | 100 | 30 | 30 | 0 | تکمیل
T-011 | طراحی | فعالیت آزمایشی 11 | 2026-09-16 | 8 | 2026-09-23 | 100 | 32 | 32 | 0 | تکمیل
T-012 | طراحی | فعالیت آزمایشی 12 | 2026-09-19 | 10 | 2026-09-28 | 100 | 9 | 9 | 0 | تکمیل
T-013 | طراحی | فعالیت آزمایشی 13 | 2026-09-22 | 7 | 2026-09-28 | 45 | 16 | 7.2 | 16 | دیرکرد
T-014 | طراحی | فعالیت آزمایشی 14 | 2026-09-25 | 10 | 2026-10-04 | 100 | 22 | 22 | 0 | تکمیل
T-015 | طراحی | فعالیت آزمایشی 15 | 2026-09-28 | 7 | 2026-10-04 | 100 | 36 | 36 | 0 | تکمیل
T-016 | طراحی | فعالیت آزمایشی 16 | 2026-10-01 | 6 | 2026-10-06 | 100 | 8 | 8 | 0 | تکمیل
T-017 | طراحی | فعالیت آزمایشی 17 | 2026-10-04 | 8 | 2026-10-11 | 100 | 30 | 30 | 0 | تکمیل
T-018 | طراحی | فعالیت آزمایشی 18 | 2026-10-07 | 8 | 2026-10-14 | 87 | 17 | 14.79 | 0 | در جریان
T-019 | طراحی | فعالیت آزمایشی 19 | 2026-10-10 | 4 | 2026-10-13 | 100 | 35 | 35 | 0 | تکمیل
T-020 | طراحی | فعالیت آزمایشی 20 | 2026-10-13 | 4 | 2026-10-16 | 40 | 29 | 11.6 | 0 | در جریان
T-021 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 21 | 2026-10-09 | 5 | 2026-10-13 | 100 | 14 | 14 | 0 | تکمیل
T-022 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 22 | 2026-10-12 | 8 | 2026-10-19 | 40 | 25 | 10 | 0 | در جریان
T-023 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 23 | 2026-10-15 | 8 | 2026-10-22 | 0 | 14 | 0 | 0 | در جریان
T-024 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 24 | 2026-10-18 | 8 | 2026-10-25 | 0 | 11 | 0 | 0 | در جریان
T-025 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 25 | 2026-10-21 | 10 | 2026-10-30 | 0 | 28 | 0 | 0 | در جریان
T-026 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 26 | 2026-10-24 | 7 | 2026-10-30 | 0 | 25 | 0 | 0 | در جریان
T-027 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 27 | 2026-10-27 | 4 | 2026-10-30 | 0 | 27 | 0 | 0 | در جریان
T-028 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 28 | 2026-10-30 | 3 | 2026-11-01 | 0 | 30 | 0 | 0 | در جریان
T-029 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 29 | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 | 0 | 42 | 0 | 0 | در جریان
T-030 | پیاده‌سازی | فعالیت آزمایشی 30 | 2026-11-05 | 9 | 2026-11-13 | 0 | 45 | 0 | 0 | در جریان
T-031 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 31 | 2026-11-01 | 8 | 2026-11-08 | 0 | 28 | 0 | 0 | در جریان
T-032 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 32 | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 0 | 32 | 0 | 0 | در جریان
T-033 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 33 | 2026-11-07 | 7 | 2026-11-13 | 0 | 17 | 0 | 0 | در جریان
T-034 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 34 | 2026-11-10 | 4 | 2026-11-13 | 0 | 8 | 0 | 0 | در جریان
T-035 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 35 | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-17 | 0 | 43 | 0 | 0 | در جریان
T-036 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 36 | 2026-11-16 | 7 | 2026-11-22 | 0 | 25 | 0 | 0 | در جریان
T-037 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 37 | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-23 | 0 | 41 | 0 | 0 | در جریان
T-038 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 38 | 2026-11-22 | 4 | 2026-11-25 | 0 | 15 | 0 | 0 | در جریان
T-039 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 39 | 2026-11-25 | 7 | 2026-12-01 | 0 | 43 | 0 | 0 | در جریان
T-040 | آزمون و تحویل | فعالیت آزمایشی 40 | 2026-11-28 | 7 | 2026-12-04 | 0 | 15 | 0 | 0 | در جریان
Formulas:
پایان برنامه = [شروع برنامه]+[مدت (روز تقویمی)]-1

## تحلیل
خلاصه وضعیت فازها
پیشرفت وزنی = مجموع کار کسب‌شده / مجموع وزن فعالیت‌ها
فاز | وزن کل (ساعت) | کار کسب‌شده | پیشرفت وزنی | فعالیت دارای تأخیر
نیازسنجی | 274 | 261.6 | 95.47% | 2
طراحی | 234 | 205.59 | 87.86% | 1
پیاده‌سازی | 261 | 24 | 9.195% | 0
آزمون و تحویل | 267 | 0 | 0% | 0

## پارامترها
پارامترها ¦ زمان‌بندی
خانه‌های آبی قابل ویرایش هستند؛ تغییر آن‌ها باید در نتایج فرمول‌ها منعکس شود.
پارامتر | مقدار | واحد / توضیح
تاریخ گزارش میلادی | 2026-10-14 | مبنای محاسبه تأخیر
روش روزشماری | تقویمی | تعطیلات/جمعه از مدت کسر نشده
مدل پیشرفت | وزن‌دار بر اساس ساعت کار | پیشرفت برنامه و واقعی باید جدا تحلیل شود

## راهنما
راهنمای زمان‌بندی و گانت
یک ابزار نمونه کنترل زمان؛ جایگزین زمان‌بندی حرفه‌ای P6 نیست.
راهنمای کاربری و شفافیت نمونه
دامنه محاسبه
پایان = شروع + مدت تقویمی − ۱. بدون فرض روز کاری یا تعطیل.
پیشرفت
کار کسب‌شده = درصد تکمیل × وزن ساعت. پیشرفت کل با مجموع وزن محاسبه می‌شود.
گانت
هر یک از چهارده ستون نماینده یک هفته است. مقدار یک یعنی بازه اجرای فعالیت با آن هفته همپوشانی دارد.
تست پذیرش
تاریخ شروع یک فعالیت را عوض کنید؛ تاریخ پایان و خانه‌های متناظر گانت باید خودکار جابه‌جا شوند.
محدودیت
منطق خودکار وابستگی، شناوری، مسیر بحرانی و مبنای برنامه جداگانه در این نسخه پیاده نشده‌اند.

## گانت
نمای گانت هفتگی پروژه
● هر ستون یک هفته تقویمی است ¦ رنگ‌ها با تاریخ شروع و پایان مرتبط‌اند
|  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
شناسه | فعالیت | شروع | پایان | هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 5 | هفته 6 | هفته 7 | هفته 8 | هفته 9 | هفته 10 | هفته 11 | هفته 12 | هفته 13 | هفته 14
T-001 | فعالیت آزمایشی 01 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-002 | فعالیت آزمایشی 02 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-003 | فعالیت آزمایشی 03 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-004 | فعالیت آزمایشی 04 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-005 | فعالیت آزمایشی 05 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-006 | فعالیت آزمایشی 06 | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-007 | فعالیت آزمایشی 07 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-008 | فعالیت آزمایشی 08 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-009 | فعالیت آزمایشی 09 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-010 | فعالیت آزمایشی 10 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-011 | فعالیت آزمایشی 11 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-012 | فعالیت آزمایشی 12 | 2026-09-19 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-013 | فعالیت آزمایشی 13 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-014 | فعالیت آزمایشی 14 | 2026-09-25 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-015 | فعالیت آزمایشی 15 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-016 | فعالیت آزمایشی 16 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-017 | فعالیت آزمایشی 17 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-018 | فعالیت آزمایشی 18 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-019 | فعالیت آزمایشی 19 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-020 | فعالیت آزمایشی 20 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-021 | فعالیت آزمایشی 21 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-022 | فعالیت آزمایشی 22 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-023 | فعالیت آزمایشی 23 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-024 | فعالیت آزمایشی 24 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-025 | فعالیت آزمایشی 25 | 2026-10-21 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T-026 | فعالیت آزمایشی 26 | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T-027 | فعالیت آزمایشی 27 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T-028 | فعالیت آزمایشی 28 | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T-029 | فعالیت آزمایشی 29 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
T-030 | فعالیت آزمایشی 30 | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T-031 | فعالیت آزمایشی 31 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
T-032 | فعالیت آزمایشی 32 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
T-033 | فعالیت آزمایشی 33 | 2026-11-07 | 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T-034 | فعالیت آزمایشی 34 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
T-035 | فعالیت آزمایشی 35 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
T-036 | فعالیت آزمایشی 36 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
T-037 | فعالیت آزمایشی 37 | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
T-038 | فعالیت آزمایشی 38 | 2026-11-22 | 2026-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
T-039 | فعالیت آزمایشی 39 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T-040 | فعالیت آزمایشی 40 | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1