## Slide 1
دفتر فنی
مجموعه نمونه‌کارهای ارائه
پیشرفت پروژه
باید قابل ردیابی باشد
قالب کنترل پیشرفت فیزیکی با سناریوی فرضی و شفاف
۴ فعالیت
برنامه آموزشی
ERVIRA / نمونه آموزشی

## Slide 2
ERVIRA
نمونه‌کار مستقل | داده‌های فرضی
۰۲ / ۰۶
۰۱ / در یک نگاه
صورت مسئله و نکات اصلی
نمایش مقایسه پیشرفت برنامه‌ای و واقعی با وزن فعالیت‌های مشخص
۰۱
۶۷٫۲۵٪
پیشرفت برنامه‌ای
جمع وزن‌دار فعالیت‌های فرضی
۰۲
۵۹٫۵٪
پیشرفت واقعی
بر اساس داده‌های فرضی
۰۳
۷٫۷۵ واحد
عقب‌ماندگی
اختلاف واحد درصد

## Slide 3
ERVIRA
نمونه‌کار مستقل | داده‌های فرضی
۰۳ / ۰۶
۰۲ / نمای داده‌ها
پیشرفت برنامه‌ای و واقعی بخش‌ها
واحد: درصد تحقق | اعداد صرفاً برای نمایش روش طراحی هستند.
۱۰۰
خاکی
۹۰
فونداسیون
۶۵
اسکلت
۳۵
دیوارچینی
برنامه‌ای
واقعی

## Slide 4
ERVIRA
نمونه‌کار مستقل | داده‌های فرضی
۰۴ / ۰۶
۰۳ / جزئیات
جدول شفاف و قابل پیگیری
اعداد و فرضیات از یک سناریوی ساخته‌شده برای نمونه‌کار گرفته شده‌اند.
فعالیت
وزن
برنامه‌ای
واقعی
عملیات خاکی
۱۰٪
۱۰۰٪
۱۰۰٪
فونداسیون
۲۵٪
۹۰٪
۸۵٪
اسکلت
۴۰٪
۶۵٪
۵۵٪
دیوارچینی
۲۵٪
۳۵٪
۲۵٪
کنترل کیفیت: ردیف‌ها بدون نام مشتری و با ماهیت آموزشی منتشر می‌شوند.

## Slide 5
ERVIRA
نمونه‌کار مستقل | داده‌های فرضی
۰۵ / ۰۶
۰۴ / مسیر اجرا
برنامه اقدام مرحله‌ای
هر مرحله یک خروجی روشن و قابل کنترل دارد.
۰۱
ثبت شواهد
مقدار، تاریخ، منبع
۰۲
کنترل اختلاف
انحراف وزن‌دار
۰۳
اقدام اصلاحی
مالک اقدام و موعد
برنامه نمایشی است و به معنی تعهد قراردادی یا نتیجه واقعی نیست.

## Slide 6
جمع‌بندی نمونه‌کار
سه نکته برای تصمیم بعدی
۰۱
داده‌های این گزارش ساختگی و صرفاً آموزشی‌اند.
۰۲
کنترل پیشرفت نیازمند مقادیر و منبع معتبر است.
۰۳
برای تصمیم اجرایی باید شواهد واقعی ثبت شوند.
ERVIRA | نمونه‌کار مستقل و آموزشی، بدون نام سفارش‌دهنده